## Dashboard
Dashboard
Team naam
| GitHub repo url | https://github.com/xothkug/securityProject
Overzicht Team
| Team lid | Naam | Gewerkt
| Team lid 1 | Eli Vermeulen | 110
| Team lid 2 | Wannes Verwimp | 154
| Team lid 3 | Monowal Shrestha | 112
| Team lid 4 |  | 0
Overzicht backlog
| Status | Totaal aantal | Aantal SP
| Todo | 0 | 0
| In progress | 0 | 0
| Done | 0 | 0
| Totaal | 0 | 0

## Backlog
Product Backlog
Statussen
GH Issue ID | Naam | Omschrijving | Prioriteit | Afhankelijkheden | Story points | Sprint | Status | Opmerkingen | Todo
In progress
Done
Prioriteiten
High
Medium
Low

## Sprint 1
Backlog Sprint 1
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
| Informatie opzoeken rond RSS |  |  | Voltooid | 5 | 7 | 3
| Informatie opzoeken rond DNS |  | Eli Vermeulen | Voltooid | 4 | 7 | 6
|  |  |  | Totaal | 9 | 14 | 9 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 2
Backlog Sprint 2
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
Een eerste versie hebben van de frontend
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
| Maken van Angrular frontend |  |  |  | 5 | 15 | 2
| DNS op rocky linux |  | Eli Vermeulen |  | 10 |  | 10
| Informatie dnsmasq |  |  |  |  | 4 | 7
|  |  |  | Totaal | 15 | 19 | 19 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1. | De DNS op rocky was de eerste oplossing, we hebben hierna voor een andere oplossing rond dns gekozen
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 3
Backlog Sprint 3
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
| Dockerize frontend |  |  |  | 16 |  | 15
| Pihole |  |  |  |  | 5 | 4
| API bouwen |  |  |  | 3 | 6
| RSS feeds zoeken |  |  |  | 4 | 5 | 4
| Informatie zoeken over DNSproxy | [5 empty] | 5
|  |  |  | Totaal | 23 | 16 | 28 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1. | Hier hebben we de DNS op rocky linux vervangen door Pihole
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 4
Backlog Sprint 4
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
| Cloudflared |  |  |  |  | 5
| Live changes Angular |  |  |  | 8 | 15 | 2
| Frontend styling |  |  |  |  | 15
| Debuggen docker local | [5 empty] | 10
| Testen Nxfilter |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  |  | Totaal | 13 | 35 | 18 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 5
Backlog Sprint 5
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
| Search pagina angular |  |  |  | 16 | 22
| Testing |  |  |  | 8 |  | 6
| Debuggen docker local | [5 empty] | 4
|  |  |  | Totaal | 24 | 22 | 10 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 6
Backlog Sprint 6
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
| Filtering |  |  |  |  | 12 | 2
| Documentatie |  | Eli Vermeulen |  | 16 | 16 | 16
| Opzetten omgeving |  |  |  |  | 10
|  |  |  | Totaal | 16 | 38 | 18 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 7
Backlog Sprint 7
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
| Voorbereiden presentatie |  |  |  | 10 | 10 | 10
|  |  |  | Totaal | 10 | 10 | 10 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.